Приложение 1

|  | УТВЕРЖДАЮ _________________________________ |
| --- | --- |

_п.Муторай_____________

|  |  |  |  |  | ____________________ (подпись) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ____________________ (дата) |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 1 МКОУ «Муторайская начальная школа-детский сад» ЭМР (наименование организации) на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  |  | Сведения о ходе реализации мероприятия 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В подразделе "Образование" информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий отсутствует. | Размещение на сайте информации | 01.04.2021 |  | Аксенова Ю.В. директор |  |  |  |  |  |
| Не представлена копия локального нормативного акта, регламентирующего порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся дошкольного уровня. | Размещение на сайте информации | 01.04.2021 |  | Аксенова Ю.В. директор |  |  |  |  |  |
| Не представлена копия локального нормативного акта, регламентирующего периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся дошкольного уровня. | Размещение на сайте информации | 01.04.2021 |  | Аксенова Ю.В. директор |  |  |  |  |  |
| Не представлена копия локального нормативного акта, регламентирующего порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся дошкольного уровня. | Размещение на сайте информации | 01.04.2021 |  | Аксенова Ю.В. директор |  |  |  |  |  |
| Не представлена копия Правил внутреннего распорядка обучающихся дошкольного уровня. | Размещение на сайте информации | 01.04.2021 |  | Аксенова Ю.В. директор |  |  |  |  |  |
| Не представлена копия актуального коллективного договора. | Размещение на сайте информации | 01.04.2021 |  | Аксенова Ю.В. директор |  |  |  |  |  |
| Не представлена копия Правил внутреннего трудового распорядка. | Размещение на сайте информации | 01.04.2021 |  | Аксенова Ю.В. директор |  |  |  |  |  |
| Отсутствует актуальная и в полном объеме информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (дошкольный уровень). | Размещение на сайте информации | 01.04.2021 |  | Аксенова Ю.В. директор |  |  |  |  |  |
| Отсутствует информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Размещение на сайте информации | 01.04.2021 |  | Аксенова Ю.В. директор |  |  |  |  |  |
| Отсутствует информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Размещение на сайте информации | 01.04.2021 |  | Аксенова Ю.В. директор |  |  |  |  |  |
| Отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы» | Размещение на сайте информации | 01.04.2021 |  | Аксенова Ю.В. директор |  |  |  |  |  |
| Отсутствует Анкета для опроса граждан или гиперссылка на нее. | Размещение на сайте информации | 01.04.2021 |  | Аксенова Ю.В. директор |  |  |  |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует либо не в должном качестве комфортная зона отдыха (ожидания). | Зона ожидания обставлена дополнительными мягкими стульями, выставлены папки с дополнительной информацией | 01.2021 |  | Аксенова Ю.В. директор |  |  |  |  |  |
| Навигация внутри организации представлена не в полном объеме. | Установка табличек навигации помещений | 01.05.2021 |  | Аксенова Ю.В. директор |  |  |  |  |  |
| Частично доступна питьевая вода. | Выдан дополнительный кувшин-фильтр с питьевой водой в группе | 01.2021 |  | Аксенова Ю.В. директор |  |  |  |  |  |
| Частичная доступность санитарно-гигиенических помещений. | Туалет предназначен для детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста. | 01.2021 |  | Аксенова Ю.В. директор |  |  |  |  |  |
| Санитарное состояние помещений организации социальной сферы не достаточно удовлетворительное. | Заказаны – сушилка для рук, педальное ведро, дополнительные раковины | 31.12.2021 |  | Аксенова Ю.В. директор |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами, выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов. | Пандус съемный для порога приобретен | 01.2021 |  | Аксенова Ю.В. директор |  |  |  |  |  |
| Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, сменных кресел-колясок, специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. | Решение вопроса о выделении дополнительных ассигнований | 31.12.2021г. |  | Аксенова Ю.В. директор |  |  |  |  |  |
| Отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Установка дублирующих надписей | 2022 год |  | Аксенова Ю.В. директор |  |  |  |  |  |
| Отсутствует помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). | Включение в план обучения сотрудников | 31.12.2021г. |  | Аксенова Ю.В. директор |  |  |  |  |  |
| Нет возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | Утверждение Положения дистанционного обучения для обучающихся с ОВЗ и инвалидов | 31.05.2021г. |  | Аксенова Ю.В. директор |  |  |  |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |