| Приложение 1 УТВЕРЖДАЮ _________________________________. _____________________________________ _____________________ (подпись). _____________________ (дата). ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Ошаровская начальная школа- детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края на 2021 год |
| --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Плановый срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 1.Поддерживать актуальность и полноту информации на стендах в помещении ОУ и на официальном сайте МКОУ «Ошаровская начальная школа-детский сад» ЭМР Красноярского края на прежнем уровне. 2. Постоянно поддерживать актуальность информации в разделе сайта «Часто задаваемые вопросы» 3. Размещать отчет о реализации плана мероприятий на официальном сайте в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» |  | постоянно |  | Директор Толстова Н.В. | ## Реализуется |  |
| Отсутствует Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования (при наличии) | Размещение Документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования (при наличии) |  | Март |  | Директор Толстова Н.В. | Реализуется |  |
| Отсутствует информация о реализуемых уровнях образования | Размещение информации о реализуемых уровнях образования |  | Март |  | Директор Толстова Н.В. | Реализуется |  |
| Отсутствует Информация о нормативных сроках обучения | Размещение информации о нормативных сроках обучения |  | Март |  | Директор Толстова Н.В. | Реализуется |  |
| Отсутствует информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ (при наличии государственной аккредитации) | Размещение информации о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ (при наличии государственной аккредитации) |  | Декабрь 2020 |  | Директор Толстова Н.В. | Реализован |  |
| Отсутствуют аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) | Размещение аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии |  | Декабрь 2020 |  | Директор Толстова Н.В. | Реализован |  |
| Отсутствует информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Размещение информации о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |  | Январь 2021 |  | Директор Толстова Н.В. | Реализован |  |
| Отсутствует информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Р.Ф., местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Размещение Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Р.Ф., местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение) |  | Март |  | Директор Толстова Н.В. | Реализуется |  |
| Отсутствует информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты, в том числе информация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при их наличии) | Размещение Информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты, в том числе информация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при их наличии) |  | Март |  | Директор Толстова Н.В. | Реализуется |  |
| Отсутствие информации о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | Размещение информации о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года |  | Декабрь 2020 |  | Директор Толстова Н.В. | Реализован |  |
| Отсутствует информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | Размещение информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) |  | Декабрь 2020 |  | Директор Толстова Н.В. | Реализован |  |
| Отсутствует информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии) | Размещение информации об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии) |  | Март |  | Директор Толстова Н.В. | Реализуется |  |
| Отсутствует раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы» | Размещение раздела официального сайта «Часто задаваемые вопросы» |  | Март |  | Директор Толстова Н.В. | Реализуется |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных комфортностью условий предоставления услуг 72% | 1.Улучшить условия комфортности оказания услуг, обеспечив наличие комфортной зоны ожидания и отдыха: -приобретение соответствующей мебели. |  |  | 31.08.2021 | Директор Толстова Н.В. Завхоз Абрамова М.С. | По плану летних ремонтных работ и подготовки ОУ к приемке |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Отсутствует информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. |  | Создать условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив: *Размещение информации о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц ограниченными возможностями здоровья * Улучшение условия комфортности оказания услуг, обеспечив наличие комфортной зоны ожидания и отдыха: -приобретение соответствующей мебели. *Поиск технических решений по установке подъёмных платформ *На территории поселка не предусмотрены места под стоянки для автотранспортных средств инвалидов. *Нет технических возможностей для установки адаптированных лифтов. *Заказ ПСД на 2022 год для установки поручней, расширенных дверных проемов, приобретение кресел-колясок. *дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; * дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля; * предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). *Обучение сотрудников ОУ (инструктирование, возможность сопровождения) |  | Апрель До 31.08.2022 До 31.08.2022 До 31.08.2022 До 31.12.2021г. До 31.12.2021г. До 31.12.2021г. При наличии квалифицированных специалистов | Директор Толстова Н.В. Завхоз Абрамова М.С. |  |  |
| 2. Отсутствует либо не в должном качестве комфортная зона отдыха (ожидания). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Отсутствует оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами, выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, сменных кресел-колясок. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Отсутствует помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в образовательную организацию 75% |  | 1.Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников путем проведения практикумов, тренингов. 2.Тренинги для педагогов разработка картотеки игр и упражнений для эмоциональной разрядки. 3.Беседы для работников ОУ «Доброта в наше время», «Управление стрессом. 4. Взаимодействие педагогов и родителей по вопросам воспитания и обучения обучающихся в ОУ (День открытых дверей, проведение открытых мероприятий, проведение мастер -классов на родительских собраниях, актуализация информации на официальном сайте ОУ). |  | В течении 2021 года | Директор Толстова Н.В. Педагоги |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных комфортностью условий предоставления услуг 75% Доля участников образовательных отношений, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым 75% Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации 50% |  | 1.Актуализация информации о деятельности ОУ на официальном сайте. 2.Освещение значимых мероприятий в СМИ (в т.ч. в районной газете «ЭЖ». 3. Повысить имидж ОУ через проведение родительских собраний, дней открытых дверей, бесед по темам «Этика общения в ОУ», «Этикет дистанционного общения», «Первичный контакт с потребителями услуг». 4. Организовать мероприятия по выполнению работниками ОУ кодекса педагогической этики и служебного поведения работников. 5. Включение в тематику родительских собраний информации о проведении НОКО и ее результатах. |  | В течении 2021года | Директор Толстова Н.В. |  |  |