Приложение

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | ___________ (подпись) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 1 в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Суломайская начальная школа- детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края (наименование организации) на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  |  | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования. | Размещение Приказа УО Администрации ЭМР №128 от 17.09.2020 г. «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях Эвенкийского района, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования» |  |  | Устранено | Чебодаева З.С., директор |  |  |  |  |
| 2.Информация о сроке действия государственной аккредитации отсутствует в подразделе "Образование". | Размещение информации о сроке действия государственной аккредитации в подразделе "Образование". |  |  | Устранено | Чебодаева З.С., директор |  |  |  |  |
| 3.Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий представлены частично. | Размещение Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий |  |  | Устранено | Чебодаева З.С., директор |  |  |  |  |
| 4.Отсутствует актуальная информация о календарном учебном графике с приложением копии. | Размещение информации о календарном учебном графике с приложением копии |  |  | Устранено | Чебодаева З.С., директор |  |  |  |  |
| 5.В подразделе "Образование" отсутствует информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса. | Размещение информации о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |  |  | Устранено | Чебодаева З.С., директор |  |  |  |  |
| 6.Информация о персональном составе педагогических работников представлена не в полном объеме. | Размещение информации о персональном составе педагогических работников в разделе «Сведения», подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический состав)» |  |  | Устранено | Чебодаева З.С., директор |  |  |  |  |
| 7. Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года отсутствует либо представлена не в полном объеме. | Размещение информации о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 2020 финансового года размещена в разделе «Сведения»- подраздел «Образование» |  |  | Устранено | Чебодаева З.С., директор |  |  |  |  |
| 8.Отсутствует актуальная информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (дошкольный уровень). | Размещение информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (дошкольный уровень) |  |  | Устранено | Чебодаева З.С., директор |  |  |  |  |
| 9.Удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети «Интернет | На сайте ОУ создан раздел «Часто задаваемые вопросы». |  |  | Устранено | Чебодаева З.С., директор |  |  |  |  |
|  | Размещение на официальном сайте информации об итогах независимой оценки качества, проведенной в 2020 году. |  |  | Устранено | Чебодаева З.С., директор |  |  |  |  |
|  | Размещение на официальном сайте в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества, проведенной в 2020 году. |  |  | Устранено | Чебодаева З.С., директор |  |  |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных комфортностью условий предоставления услуг 72% | 1.Улучшить условия комфортности оказания услуг, обеспечив наличие комфортной зоны ожидания и отдыха: -приобретение соответствующей мебели. |  |  | 31.08.2021 | Чебодаева З.С., директор |  |  |  |  |
|  | 2.Создание уличной игровой зоны для воспитанников детского сада |  |  | До 31.08.2021 | Чебодаева З.С., директор |  |  |  |  |
|  | 3.Установка теневого навеса для воспитанников детского сада |  |  | До 31.08.2021 | Чебодаева З.С., директор |  |  |  |  |
|  | 4.Благоустройство сектора для прыжков длину учащимся начальной школы |  |  | До 31.08.2021 | Чебодаева З.С., директор |  |  |  |  |
|  | 5.Благоустройство территории МКОУ СНШ-ДС ЭМР |  |  | До 31.08.2021 | Чебодаева З.С., директор |  |  |  |  |
|  | 6.Проведение косметического ремонта в ОУ |  |  | До 10.08.2021 | Чебодаева З.С., директор |  |  |  |  |
|  | 7.Приведение в рабочее состояние интерактивных досок в начальной школе |  |  | До 31.08.2021 | Чебодаева З.С., директор |  |  |  |  |
|  | 8.Создание национального кетского уголка на территории ОУ |  |  | До 31.08.2021 | Чебодаева З.С., директор |  |  |  |  |
|  | 9.Обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса, профилактика распространения коронавирусной инфекции (приобретение рециркуляторов воздуха) |  |  | До 31.08.2021 | Чебодаева З.С., директор |  |  |  |  |
|  | 10.Приобретение цветных принтеров, переносного проекционного экрана Screen Media Apollo 203х153MW +(Sam-4303) |  |  | До 31.08.2021 | Чебодаева З.С., директор |  |  |  |  |
|  | 11.Продолжить обновление материальной базы ОУ, создание условий для стабильного функционирования ОУ в соответствии с программой развития. |  |  | постоянно | Чебодаева З.С., директор |  |  |  |  |
|  | 12. Приобретение дидактического, игрового и спортивного оборудования для детского сада и начальной школы |  |  | постоянно | Чебодаева З.С., директор |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Отсутствует информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. |  | 1.Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив: • дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; • дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля; • предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 2.Установка пандуса 3.Обучение сотрудников ОУ (инструктирование, возможность сопровождения) |  | До 31.08.2022 До 31.08.2021 До 31.12.2022 | Жукова И.В., завхоз Чебодаева З.С., директор Жукова И.В., завхоз |  |  |  |  |
| 2. Отсутствует либо не в должном качестве комфортная зона отдыха (ожидания). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Отсутствует оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами, выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, сменных кресел-колясок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Отсутствует помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в образовательную организацию 88%. 2.Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в образовательную организацию 84% |  | 1.Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников путем проведения практикумов, тренингов. 2.Тренинги для педагогов «Жизнь прекрасна», «В детский сад, начальную школу – с хорошим настроением!», разработка картотеки игр и упражнений для эмоциональной разрядки. 3.Беседы для работников ОУ «Доброта в наше время», «Управление стрессом. 4. Взаимодействие педагогов и родителей по вопросам воспитания и обучения обучающихся в ОУ (День открытых дверей, проведение открытых мероприятий, проведение мастер -классов на родительских собраниях, актуализация информации на официальном сайте ОУ). |  | В течение 2021-2022 уч.г. |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных удобством графика работы образовательной организации 92%. 2. Доля участников образовательных отношений, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым 84% 3.Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации 48% |  |  | 1.Актуализация информации о деятельности ОУ на официальном сайте. 2.Освещение значимых мероприятий в СМИ (в т.ч. в районной газете «ЭЖ». 3. Повысить имидж ОУ через проведение родительских собраний, дней открытых дверей, бесед по темам «Этика общения в ОУ», «Этикет дистанционного общения», «Первичный контакт с потребителями услуг». 4. Организовать мероприятия по выполнению работниками ОУ кодекса педагогической этики и служебного поведения работников. 5. Включение в тематику родительских собраний информации о проведении НОКО и ее результатах. | В течение 2021-2022 уч.г. | директор |  |  |  |  |