|  | УТВЕРЖДАЮ _______________________ |
| --- | --- |

______________________________

|  |  |  |  | _____________________ (подпись) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | _____________________ (дата) |  |  |  |  |
| ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 1 МБОУ «Туринская начальная школа» ЭМР Красноярского края (наименование организации) на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия 2 |  |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| Не представлен актуальный план ФХД или бюджетная смета образовательной организации. Отсутствует актуальный отчет о результатах самообследования образовательной организации Отсутствуют (либо не в полном объеме) отчеты об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования. Отсутствует актуальная информация о реализуемых уровнях образования Информация об описании образовательных программ с приложением их копий представлена частично. Отсутствует актуальная информация об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий. В подразделе "Образование" отсутствует информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса. В подразделе "Образование не представлена актуальная информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований. Отсутствует актуальная информация о календарном учебном графике с приложением копии. Отсутствует информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Отсутствует информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Отсутствует информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. Отсутствует актуальная информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки. | Устранены недостатки 10.02.2021 г., документы размещены на сайте школы https://turin-school.ru/ | 12.02.2021 г. | Назарова Т.В. директор |  | Устранены недостатки. Документы размещены на сайте школы https://turin-school.ru/ | 10.02.2021 |
| В подразделе "Образование" информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий отсутствует. | Устранены недостатки 10.02.2021 г., документы размещены на сайте школы в разделе «МТО и оснащенность образовательного процесса» https://turin-school.ru/ | 12.02.2021 г. | Назарова Т. В. директор |  | Устранены недостатки 10.02.2021 г., документы размещены на сайте школы в разделе «МТО и оснащенность образовательного процесса» https://turin-school.ru/ | 10.02.2021 |
| Отсутствует информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Приобретение специальных технических средств внесено в перспективный план развития школы до 2025 г. | 01.09.2025 г. | Назарова Т. В. директор, Бабешкина О.Г., заместитель директора по УВР |  | Приобретение специальных технических средств внесено в перспективный план развития школы до 2025 г. |  |
| Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года отсутствует либо представлена не в полном объеме. | Подготовка отчета за 2020 г. | 31.03.2021 г. | Назарова Т. В. директор |  | Подготовка отчета за 2020 г. |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие поручней, расширенных дверных проемов, сменных кресел-колясок, специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. Отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Запланирована проектно-сметная документация по исполнению технических решений расширения дверных проемов, установки поручней, оборудования санитарно-гигиенических помещений. Запланировано приобретение сменных кресел колясок, знаков и надписей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля. При наличии специалиста заключение контракта на услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | 01.12.2022 г. | Назарова Т. В. |  | Запланирована ПСД и внесено мероприятие в перспективный план развития школы. |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |