Приложение 1

|  | УТВЕРЖДАЮ _________________________________ |
| --- | --- |

_____________________________________

|  |  |  |  | _____________________ (подпись) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | _____________________ (дата) |  |  |  |  |
| ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 1 ______________________________МКОУ КОШ ЭМР____________________________________________ (наименование организации) на 2021-23_ год |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия 2 |  |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует схема структуры управления образовательной организации | Составление схемы структуры управления образовательной организации | Первый квартал 2021 года | Пуховская Н.А., директор |  | Оформлена схема структуры управления, размещена на сайте школы | Март |
| Не представлены аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Представление аннотаций к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий на сайте | Февраль, сентябрь | Пуховская Н.А., директор |  | Размещены на сайте школы аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Февраль |
| В подразделе "Образование» не представлена актуальная информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований. | Актуализация информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований | В течение года | Пуховская Н.А., директор |  | На сайте содержится актуальная информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований | Январь |
| Отсутствует актуальная в полном объеме по всем уровням образования информация (гиперссылка) о федеральных государственных образовательных стандартах. | Актуализация в полном объеме по всем уровням образования информации (гиперссылка) о федеральных государственных образовательных стандартах | В течение года | Пуховская Н.А., директор |  | На сайте имеется актуальная в полном объеме по всем уровням образования информация (гиперссылка) о федеральных государственных образовательных стандартах | Март |
| II. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствуют лифты, поручни, расширенные дверные проемы | Устройство лифтов, поручней невозможно, так как здание школы имеет 1 этаж Расширение дверных проемов | Август 2022 | Пуховская Н.А., директор |  |  |  |
| Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения | Разработка проектно-сметной документации | 2022 | Пуховская Н.А., директор |  |  |  |
| Отсутствуют сменные кресла-коляски | Приобретение сменной кресла-коляски | 2023 | Пуховская Н.А., директор |  |  |  |
| Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлопереводчика) | Предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлопереводчика) | При наличии специалиста | Пуховская Н.А., директор |  |  |  |
| Отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Август 2022 | Пуховская Н.А., директор |  |  |  |