Приложение 1

|  | УТВЕРЖДАЮ _________________________________ |
| --- | --- |

_____________________________________

|  |  |  |  | _____________________ (подпись) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | _____________________ (дата) |  |  |  |  |
| ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 1 ________________МКОУ «Стрелковская средняя школа-детский сад» ЭМР____________________ (наименование организации) на 2021-23_ год |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия 2 |  |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует информация об учредителе | Составление схемы структуры управления образовательной организации | Первый квартал 2021 года | Тарасенко А.В. директор |  |  |  |
| Не представлен актуальный план финансово-хозяйственной деятельности или бюджетная смета образовательной организации. | Размещение бюджетной сметы образовательной организации на официальном сайте | Апрель-май 2021 | Тарасенко А.В. директор Мартовская Л.А. зам. директора по УВР |  |  |  |
| Отсутствует актуальная информация о календарном учебном графике с приложением копии | Размещение актуальной информации о календарном учебном графике с приложением копий на официальном сайте ОО | Апрель-май 2021 | Тарасенко А.В. директор Мартовская Л.А. зам. директора по УВР |  |  |  |
| Не представлена копия Правил внутреннего трудового распорядка. | Размещение копии Правил внутреннего трудового распорядка на официальном сайте ОО | Апрель-май 2021 | Тарасенко А.В. директор |  |  |  |
| Не представлена копия актуального коллективного договора | Размещение копии актуального коллективного договора на официальном сайте ОО | Апрель-май 2021 | Тарасенко А.В. директор |  |  |  |
| Отсутствует актуальный отчет о результатах самообследования образовательной организации. | Проведение процедуры самообследование и размещение результатов на официальном сайте ОО | Октябрь 2021 | Тарасенко А.В. директор Мартовская Л.А. зам. директора по УВР Ястрикова О.М. зам. директора по ВР |  |  |  |
| Отсутствует информация о предписаниях органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования. | Размещение информации о предписаниях органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования на официальном сайте ОО | По мере появления | Тарасенко А.В. директор |  |  |  |
| Отсутствует информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Размещение информации о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на официальном сайте ОО | Апрель-май 2021 | Тарасенко А.В. директор |  |  |  |
| В подразделе "Образование не представлена актуальная информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований. | Актуализация информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований | Апрель-май 2021 | Тарасенко А.В. директор |  |  |  |
| В подразделе "Образование" отсутствует информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса. | Размещение данной информации на сайте ОО | Апрель-май 2021 | Тарасенко А.В. директор Мартовская Л.А. зам. директора по УВР |  |  |  |
| Не представлены аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий. | Представление аннотаций к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий на сайте ОО | Апрель-май 2021 | Тарасенко А.В. директор Мартовская Л.А. зам. директора по УВР |  |  |  |
| Информация о формах обучения отсутствует. | Размещение информации о формах обучения на официальном сайте ОО | Апрель-май 2021 | Тарасенко А.В. директор Мартовская Л.А. зам. директора по УВР |  |  |  |
| Информация о нормативных сроках обучения отсутствует. | Размещение информации о нормативных сроках обучения на официальном сайте ОО | Апрель-май 2021 | Тарасенко А.В. директор Мартовская Л.А. зам. директора по УВР |  |  |  |
| Информация об описании образовательных программ с приложением их копий представлена частично. | Размещение данной информации на сайте ОО | Апрель-май 2021 | Тарасенко А.В. директор Мартовская Л.А. зам. директора по УВР |  |  |  |
| Отсутствует актуальная информация об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий. | Размещение данной информации на сайте ОО | Апрель-май 2021 | Тарасенко А.В. директор Мартовская Л.А. зам. директора по УВР |  |  |  |
| Не представлена актуальная информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты, в том числе информация о месте нахождения филиалов образовательной организации | Размещение актуальной информации на сайте ОО о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты, в том числе информация о месте нахождения филиалов образовательной организации | Апрель-май 2021 | Тарасенко А.В. директор |  |  |  |
| Отсутствует информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Размещение данной информации на сайте ОО | Апрель-май 2021 | Тарасенко А.В. директор Тарасенко О.В. завхоз |  |  |  |
| Отсутствует информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Размещение данной информации на сайте ОО | Апрель-май 2021 | Тарасенко А.В. директор Мартовская Л.А. зам. директора по УВР |  |  |  |
| Отсутствует информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. | Размещение данной информации на сайте ОО | Апрель-май 2021 | Тарасенко А.В. директор Мартовская Л.А. зам. директора по УВР |  |  |  |
| Отсутствует информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. | Актуализация информации и её размещение на сайте ОО | Апрель-май 2021 | Тарасенко А.В. директор Мартовская Л.А. зам. директора по УВР |  |  |  |
| Отсутствует актуальная информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки. | Актуализация информации и её размещение на сайте ОО | Апрель-май 2021 | Тарасенко А.В. директор Мартовская Л.А. зам. директора по УВР |  |  |  |
| . Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года отсутствует либо представлена не в полном объеме. | . Актуализация информации о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. Размещение данной информации на сайте ОО | Апрель-май 2021 | Тарасенко А.В. директор |  |  |  |
| Частично представлена информация о структуре и об органах управления образовательной организации | Разместить данную информацию на информационных стендах в ОО | 1 квартал 2021 | Тарасенко А.В. директор Мартовская Л.А. зам. директора по УВР |  |  |  |
| . Не представлено свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями). | Разместить данную информацию на информационных стендах в ОО | 1 квартал 2021 | Тарасенко А.В. директор |  |  |  |
| Частично представлены либо отсутствуют локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. | Разместить данную информацию на информационных стендах в ОО | 1 квартал 2021 | Тарасенко А.В. директор Мартовская Л.А. зам. директора по УВР |  |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует либо не в должном качестве комфортная зона отдыха (ожидания). | Принятие мер по улучшению показателей комфортности условий для предоставления услуг. Организация комфортной зоны отдыха (ожидания) | Постоянно | Тарасенко А.В. директор |  |  |  |
| Навигация внутри организации представлена не в полном объеме | Привести в соответствие навигацию внутри организации | 2022 | Тарасенко А.В. директор |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами, выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов. | Оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами | 2022 | Тарасенко А.В. директор |  |  |  |
| Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов. | Устройство лифтов, поручней невозможно, так как здание школы имеет 1 этаж |  |  |  |  |  |
| Отсутствие сменных кресел-колясок. | Приобретение сменной кресла-коляски | 2022 | Тарасенко А.В. Директор |  |  |  |
| Отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. | Разработка проектно-сметной документации | 2023 | Тарасенко А.В. директор |  |  |  |
| Отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2022 | Тарасенко А.В. директор |  |  |  |
| Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлопереводчика) | При наличии специалиста | Тарасенко А.В. директор |  |  |  |
| Нет возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | Размещение информации об образовательных услугах в дистанционном режиме или на дому инвалидам | 2021 | Мартовская Л.А. Зам. директора по УВР |  |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |  |
| Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательных организации, общая удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций | Соблюдение норм педагогической этики. | Постоянно | Тарасенко А.В. директор Мартовская Л.А. зам. директора по УВР Ястрикова О.М. зам. директора по ВР |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| Удовлетворенность условиями оказания услуг | Организация и проведение анонимного анкетирования на официальном сайте ОО. Информационная работа. Организация активной работы, используя официальный сайт и иные электронные сервисы, в том числе организация возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организаций: по телефону; по электронной почте. | В течение учебного года. | Мартовская Л.А. зам. директора по УВР Ястрикова О.М. зам. директора по ВР Классные руководители |  |  |  |