Приложение 1

|  | УТВЕРЖДАЮ _________________________________ |
| --- | --- |

_____________________________________

|  |  |  |  | _____________________ (подпись) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | _____________________ (дата) |  |  |  |  |
| ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 1 МКОУ « Туринская средняя школа-интернат имени А.Н. Немтушкина» (наименование организации) на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия 2 |  |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1.Отсутствие схемы структуры управления образовательной организации | Разработка схемы структуры управления образовательной организации | Март 2021г | Павлов А.А - директор |  | Разработана схема структуры управления образовательной организации |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| .Актуальный план финансово-хозяйственной деятельности или бюджетная смета образовательной организации. Отсутствует актуальная информация о календарном учебном графике. Правила внутреннего распорядка обучающихся Копия актуального коллективного договора Правил внутреннего трудового распорядка Информация об описании образовательных программ с приложением их копий ,и информация по всем уровням образования в том числе ФГОС Информация о персональном составе педагогических работников. Информация об условиях охраны здоровья обучающихся Отсутствует информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета РФ ,бюджетов регионального и местного по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. | Размещение бюджетной сметы на сайте образовательной организации Размещение на сайте актуальной информация о календарном учебном графике. Размещение правил внутреннего распорядка обучающихся Размещение на сайте копии актуального коллективного договора Размещение на сайте правил внутреннего трудового распорядка Размещение на сайте информация об описании образовательных программ с приложением их копий ,и информация по всем уровням образования в том числе ФГОС , информация о персональном составе педагогических работников. информации об условиях охраны здоровья обучающихся | Март- апрель 2021г Март- апрель 2021г | Клюев П.Н. – заместитель директора по УВР Цветцых Е.Ю – заместитель директора по УВР Клюева Т.А. – заместитель директора по УВР |  | Размещение на сайте МКОУ ТСШ-И: бюджетной сметы; информация о календарном учебном графике; Правил внутреннего распорядка обучающихся; коллективного договора; Правил внутреннего трудового распорядка; Информации об описании образовательных программ с приложением их копий ,и информация по всем уровням образования в том числе ФГОС; информации о персональном составе педагогических работников; информации об условиях охраны здоровья обучающихся; информации об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета РФ ,бюджетов регионального и местного по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. ; |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами, выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов, расширенных дверных проемов, сменных кресел-колясок, специально оборудованных санитарногигиенических помещений. | При наличие дополнительного финансировании для устранения нарушений. |  |  |  | При наличие дополнительного финансировании для устранения нарушений. |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1.Отсутствует информация о наличии специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ 2.Отсутсвует информация об обеспечении доступа в здание | Разрабатывается информация о нал специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечения доступа в здание | Апрель 2021г | Жеребчиков А.Ю –заместитель директора по АХЧ |  |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| Замечаний нет |  |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| Замечаний нет |  |  |  |  |  |  |