| УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края ул. Советская, д.2, п. Тура, Эвенкийский район, Красноярский край, 648000 Телефон:(39170) 31-457 E-mail: ShapovalovaOS@tura.evenkya.ru ОГРН 1102470000467 , ИНН/КПП 2470000919/247001001 16.02.2021г. №103 на №______________ от ______________ |  | Руководителям образовательных учреждений |
| --- | --- | --- |

Уважаемые руководители!

Управлением образования Администрации Эвенкийского муниципального района просит, используя полученные Вами результаты по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями в сфере образования, подготовить план по устранении недостатков, который будет утвержден Главой Эвенкийского муниципального района.

Согласно ч.7 статьи 11 ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ - органы местного самоуправления в течение первого квартала года, следующего за отчетным, осуществляют подготовку и утверждение соответствующих планов организаций в сфере образования по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества, для  последующего размещения информации об учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Просим предоставить проекты планов по устранению недостатков по предложенной форме на адрес kobizkayaan@tura.evenkya.ru в срок до 9.03.2021г.

Приложение: утвержденная форма плана.

Руководитель

Управления образования 		п/п				О.С. Шаповалова

Исп. Кобизкая А.Н. (39170) 31-512

Приложение 1

|  | УТВЕРЖДАЮ _________________________________ |
| --- | --- |

_____________________________________

|  |  |  |  | _____________________ (подпись) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | _____________________ (дата) |  |  |  |  |
| ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 1 ___МКОУ "Экондинская начальная школа-детский сад" ЭМР ________ (наименование организации) на 20 21 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия 2 |  |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует схема структуры управления образовательной организации. | Размещение на сайте | Апрель 2021 г. | Черончина Г.А. |  | Информация будет выставлена на сайте | Апрель 2021 |
| Не представлены в полном объеме копии положений о структурных подразделениях ( органах управления) образовательной организации. | Размещение на сайте | Апрель 2021 г. | Черончина Г.А. |  | Информация будет выставлена на сайте | Апрель 2021 |
| Не представлен актуальный план финансово-хозяйственной деятельности или бюджетная смета образовательной организации. | Размещение на сайте | Январь 2021 г. | Черончина Г.А. |  | Информация выставлена на сайте | Январь 2021 г. |
| Отсутствует информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Размещение на сайте | Апрель 2021 г. | Черончина Г.А. |  | Информация будет выставлена на сайте | Апрель 2021 |
| Отсутствует информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Размещение на сайте | Апрель 2021 г. | Черончина Г.А. |  | Информация будет выставлена на сайте | Апрель 2021 |
| Не представлена копия локального нормативного акта, регламентирующего правила приема обучающихся. | Размещение на сайте | Январь 2021 г. | Черончина Г.А. |  | Информация выставлена на сайте | Январь 2021 г. |
| Не представлена копия локального нормативного акта, регламентирующего порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. | Размещение на сайте | Январь 2021 г. | Черончина Г.А. |  | Информация выставлена на сайте | Январь 2021 г. |
| Не представлена копия локального нормативного акта, регламентирующего режим занятий обучающихся. | Размещение на сайте | Январь 2021 г. | Черончина Г.А. |  | Информация выставлена на сайте | Январь 2021 г. |
| Не представлена копия Правил внутреннего распорядка обучающихся. | Размещение на сайте | Январь 2021 г. | Черончина Г.А. |  | Информация выставлена на сайте | Январь 2021 г. |
| Не представлена копия Правил внутреннего трудового распорядка. | Размещение на сайте | Январь 2021 г. | Черончина Г.А. |  | Информация выставлена на сайте | Январь 2021 г. |
| Отсутствует актуальный отчет о результатах самообследования образовательной организации | Размещение на сайте | Январь 2021 г. | Черончина Г.А. |  | Информация выставлена на сайте | Январь 2021 г. |
| Отсутствует документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования. | Размещение на сайте | Апрель 2021 г. | Черончина Г.А. |  | Информация будет выставлена на сайте | Апрель 2021 |
| Информация о сроке действия государственной аккредитации отсутствует в подразделе "Образование". | Размещение на сайте | Январь 2021 г. | Черончина Г.А. |  | Информация выставлена на сайте | Январь 2021 г. |
| Отсутствует актуальная информация об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий. | Размещение на сайте | Январь 2021 г. | Черончина Г.А. |  | Информация выставлена на сайте | Январь 2021 г. |
| В подразделе "Образование не представлена актуальная информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований. | Размещение на сайте | Январь 2021 г. | Черончина Г.А. |  | Информация выставлена на сайте | Январь 2021 г. |
| В подразделе "Образование" информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий отсутствует. | Размещение на сайте | Апрель 2021 г. | Черончина Г.А. |  | Информация будет выставлена на сайте | Апрель 2021 |
| В подразделе "Образование" отсутствует информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса. | Размещение на сайте | Апрель 2021. | Черончина Г.А. |  | Информация выставлена на сайте | Январь 2021 г. |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий не представлены. | Размещение на сайте | Январь 2021 г. | Черончина Г.А. |  | Информация выставлена на сайте | Январь 2021 г. |
| Отсутствует информация о доступе к информационным системам и информационно телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. | Размещение на сайте | Апрель 2021 г. | Черончина Г.А. |  | Информация будет выставлена на сайте | Апрель 2021 |
| Отсутствует информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. | Размещение на сайте | Апрель 2021 г. | Черончина Г.А. |  | Информация будет выставлена на сайте | Апрель 2021 |
| Отсутствует информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. | Размещение на сайте | Январь 2021 г. | Черончина Г.А. |  | Информация выставлена на сайте | Январь 2021 г. |
| Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года отсутствует либо представлена не в полном объеме. | Размещение на сайте | Январь 2021 г. | Черончина Г.А. |  | Информация выставлена на сайте | Январь 2021 г. |
| Отсутствует актуальная информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки. | Размещение на сайте | Январь 2021 г. | Черончина Г.А. |  | Информация выставлена на сайте | Январь 2021 г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами, выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов. | Устройство входных групп пандусами/подъемными платформами, выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов | 2022 | Черончина Г.А. |  |  |  |
| Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов. | Устройство лифтов, поручней невозможно, так как здание школы имеет 1 этаж. Расширение дверных проемов |  | Черончина Г.А. |  |  |  |
| Отсутствуют сменные кресла-коляски | Приобретение сменной кресла-коляски | 2023 | Черончина Г.А. |  |  |  |
| Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлопереводчика) | При наличии специалиста | Черончина Г.А. |  |  |  |
| Отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Апрель 2021 | Черончина Г.А. |  |  |  |
| Нет возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому |  |  |  |  |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |