Приложение 1

|  | УТВЕРЖДАЮ _________________________________ |
| --- | --- |

_____________________________________

|  |  |  |  | _____________________ (подпись) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | _____02.03.2021г.______ (дата) |  |  |  |  |  |
| ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 1 ____________МБДОУ «Детский сад №5 «Лесной» п.Тура» ЭМР_______________________________________ (наименование организации) на 2021 – 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  |  | Сведения о ходе реализации мероприятия 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации | Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления), (при наличии) | до 20 марта 2021 г Далее постоянно | Заведующая Каненя А.А. Зам.заведующей Хейкури Н.С. |  |  |  |  |
|  | Сведения о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии)) |  |  |  |  |  |  |
|  | пфхд или смета |  |  |  |  |  |  |
|  | Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. | до 20 мая 2021 г Далее постоянно | Заведующая Каненя А.А. Зам.заведующей Хейкури Н.С. |  |  |  |  |
|  | Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход детьми (при наличии) | до 20 марта 2021 г Далее постоянно | Заведующая Каненя А.А. Зам.заведующей Хейкури Н.С. |  |  |  |  |
|  | Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (при наличии) | до 20 мая 2021 г Далее постоянно | Заведующая Каненя А.А. Зам.заведующей Хейкури Н.С. Заведующий хозяйством Качуровская А.Ю. |  |  |  |  |
|  | Информация о реализуемых уровнях образования; о формах обучения; о нормативных сроках обучения; об описании образовательных программ с приложением их копий; об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) Информация о календарных учебных графиках с приложением их копий; о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Р.Ф., местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение) Информация о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии) | До 20 апреля 2021 г Далее постоянно | Заведующая Каненя А.А. Зам.заведующей Хейкури Н.С. |  |  |  |  |
|  | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | до 20 марта 2021 г Далее постоянно | Заведующая Каненя А.А. Зам.заведующей Хейкури Н.С. |  |  |  |  |
| Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование. | Раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы» Наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее Иные дистанционные способы взаимодействия | до 20 мая 2021 г Далее постоянно |  |  |  |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг (100%) |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| Неостаточный уровень уровень доступности инфо услуг для инвалидов | Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; Информация о доступе к информационным системам и информационно телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | до 20 мая 2021 г Далее постоянно | Заведующая Каненя А.А. Зам.заведующей Хейкури Н.С. Заведующий хозяйством Качуровская А.Ю. |  |  |  |  |
| Недостаточный уровень оборудования территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов | Оборудована одна входная группа мобильным переносным пандусом. Приобретение сменных кресел-колясок – при наличии финансирования. Наличие адаптированных лифтов – нет необходимости. Наличие поручней, расширенных дверных проемов – поиск технического решения по переоборудованию, а также при наличии финансирования. Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов, либо создание разметки стоянки для автотранспортных средств инвалидов – при наличии финансирования/ходатайство органам ГИБДД. Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации –поиск технического решения по переоборудованию санитарно – гигиенических помещений, также при наличии финансирования. | до декабря 2022 г | Заведующая Каненя А.А. Зам.заведующей Хейкури Н.С. Заведующий хозяйством Качуровская А.Ю. |  |  |  |  |
| Недостаточное обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Приобретение для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации: надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. При необходимости возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) – заключение контракта со специалистами. Необходимое обучение работников организации для сопровождения и оказания помощи инвалидам для получения образовательных услуг наравне с другими. Возможное предоставление услуг в дистанционном режиме. | до 20 декабря 2022 г | Заведующая Каненя А.А. Зам.заведующей: Хейкури Н.С. Заведующий хозяйством Качуровская А.Ю. Специалисты |  |  |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение доброжелательности и вежливости работников | Поддерживать благоприятный социально- психологический климат в коллективе, вносить в повестку общего собрания трудового коллектива вопрос о ценностях и правилах поведения на рабочем месте. Проведение занятий эмоциональной разгрузки с педагогическими работниками. | до 20 мая 2021 г Далее постоянно | Заведующая Каненя А.А. Зам.заведующей Хейкури Н.С. Заведующий хозяйством Качуровская А.Ю. Педагог-психолог: Жуманиёзова М.Ю. |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня удовлетворенности условиями оказания услуг | Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг (внедрение новых педагогических технологий, активное использование технических средств обучения, повышение профессиональной компетентности педагогов). Внедрение дополнительных образовательных услуг.Проведение анкетирования для родителей по вопросу улучшения комфортной среды ДОУ, вынесение вопросов на родительских собраниях. | до 20 декабря 2022 г Далее постоянно | Заведующая Каненя А.А. Зам.заведующей Хейкури Н.С. Заведующий хозяйством Качуровская А.Ю. Специалисты Воспитатели |  |  |  |  |